甘肃农垦集团2025年种畜禽生产性能

测定项目实施方案

为不断提升集团种业自主创新及良种供给能力，促进集团畜牧业高质量发展，根据《甘肃省2025年畜禽遗传资源保护和种畜生产性能测定项目实施方案》相关要求，现结合实际制定如下实施方案。

- 基本情况

- （一）集团基本情况、承担单位基本情况及种畜禽生产性能测定现状

1.集团基本情况。甘肃农垦集团成立于1953年，经过近70年的发展，现拥有资产总额230亿元。现控股亚盛集团、庄园牧场、莫高股份三家上市公司，参股青啤（甘肃）农垦股份公司、金昌水泥集团和兰州正大等多个行业内知名企业。现有从业人员2.6万人，区域内总人口9.57万人。现有二级企业27户，国有土地726.02万亩，其中耕地110万亩，分布在甘肃省内10个市州、30个县市区。截至2023年年底，集团自养奶牛规模达到4万头（天牧乳业2万头，庄园牧场2万头），达到集团“十四五”计划自养奶牛规模5万头的80%；肉牛总存栏规模1.03万头，完成集团“十四五”计划自养肉牛存栏规模2万头的51.5%。2024年度，集团公司全年实现营业收入96.32亿元，同比增长6.40%；成本费用97.46亿元，同比增长7.39%；利润总额1.77亿元，同比增长9.26%；净利润1.49亿元，同比增长15.50%。工业总产值25.79亿元，同比增长8.59%。被甘肃省委省政府授予“先进企业贡献奖”。

2.承担单位基本情况

（1）奶牛性能测定单位。甘肃农垦天牧乳业有限公司成立于2013年11月，地处甘肃省金昌市，奶牛养殖基地占地3000亩。截至2024年12月31日，奶牛存栏达12464头，其中成母牛7187头，后备牛8000头。2023年生产生鲜乳11.5万吨，生鲜乳乳脂率4.0%，乳蛋白3.3%，微生物0.8万个/ml，体细胞12.1万个/ml。公司现为部级奶牛标准化示范场，中国农垦标杆牧场，全能冠军牧场，国家学生饮用奶奶源基地，省级科技创新型企业、省级农业产业化重点龙头企业、市级文明单位，同时是目前国内唯一在美国荷斯坦协会注册的会员单位，公司奶牛一场犊牛部被中华全国总工会授予“工人先锋号”称号。

（2）肉牛性能测定承担单位。甘肃农垦饮马牧业有限责任公司成立于2014年11月，是甘肃省农垦集团有限责任公司下属的国有全资子公司，公司注册资本人民币3500万元。自2016年饲养种牛以来就开始开展种牛繁殖性能测试和生产性能测定工作，每年测定种牛1500头左右，现存栏黑安格斯种牛5600头。公司先后被农业农村部评为肉牛养殖标准化示范场、国家肉牛核心育种场，取得甘肃省农牧厅颁发的种畜禽经营许可证，被甘肃省认定为甘肃省农业产业化重点龙头企业和首批扶贫供种调拨单位，公司是中国安格斯肉牛协会副理事长单位，并被全国畜牧总站确定为“安格斯联合育种”示范牧场。

3.种畜禽生产性能测定现状

（1）奶牛测定现状。截至2024年12月，实验室累计测定奶牛54.32万头次，向中国奶牛数据中心报送有效测定数据50.90万条，数据合格率达到90.11%。其中2024年全年累计测定16.44万头次，出具报告67份，向中国奶牛数据中心报送数据186964条，有效数据164940条，数据合格率达到88.22%；2024年实验室月均测定奶牛数达13698头，全年参测6次以上奶牛数达到14004头，日单产36.9kg，高峰奶量44.7kg，305奶量10643kg，乳脂率达到4.31%、乳蛋白率达到3.55%、体细胞数小于12.21万个/mL。目前各项指标均达到或超过我国最高要求的《中国农垦乳业联盟产品标准生鲜乳》标准。

（2）肉牛测定现状。种牛（安格斯）生产性能测定数量1000头，主要测定种牛繁殖性能（初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率等）、生长发育性能（体重、体高、背标厚度、眼肌面积等）数据。0-6月龄，主要分析从出生到断奶牛只日增重及体尺数据变化情况。6月龄以上-12月龄，主要分析安格斯母牛育成期日增重及体尺数据变化情况，安格斯公牛青年期生长发育情况。12月龄以上-18月龄，主要分析安格斯母牛育成期日增重及体尺数据变化情况，安格斯公牛青年期生长发育情况，选留优质公牛作为种公牛使用。18月龄以上-24月龄，主要分析安格斯母牛育成期日增重及体尺数据变化情况；安格斯公牛青年期生长发育情况。24月龄以上-36月龄，核心群母牛主要分析其繁殖性能，主要包括冻精使用数量、产犊难易度、死胎、流产率、产犊难易度、生产后裔性状表现等，核心群公牛主要测定其集中育肥期日增重情况，分析公斤肉成本，测定背标厚度和眼肌面积，分析肌内脂肪含量。

（二）2025年度项目建设总体思路和规划布局

1.项目建设总体思路。认真贯彻落实2025年中央1号文件和新一轮全国畜禽遗传改良计划，持续推进种畜禽生产性能测定等基础性研究工作，以提高种畜禽生产性能、产品品质和供种能力为目标，以国家畜禽核心育种场和奶牛生产性能测定中心（DHI）为重点，以技术创新和机制创新为根本动力，通过性能测定标准化、常态化，进一步完善良种繁育体系，规范奶（肉）牛良种登记制度，持续开展奶（肉）牛选育工作，以提高良种化繁育水平和种牛竞争力，为集团肉牛和奶牛新品种培育和种质资源保护利用奠定基础。

2.项目的总体设计和布局

性能测定是育种的工作基础，而数据的收集、整理和应用是育种场的一项重要工作，为了确保数据的准确性和选育牛只系谱清晰可查，项目实施企业均建立了生产性能测定室、育种选育记录档案室、人工授精配种室、兽医室等基础设施，以及制定了完整的育种、产犊、选种、选配、人工授精等方案和工作流程图。在牛群遗传改良方面，系统、长期的进行生产性能测定，筛选高产优质母牛，培育高产奶牛核心育种群，通过后裔测定和精确地遗传评估选育优秀种公牛，持续为奶牛遗传改良工作提供数据支撑以及种质资源不断增强畜禽核心育种场和奶牛生产性能测定中心（DHI）种畜禽生产性能测定能力，保持畜禽生产性能测定工作的连续性、稳定性，支撑引领集团现代畜牧业高质量发展。

二、项目实施内容

（一）奶牛测定项目总体建设内容和规模

1.项目实施主体：甘肃农垦天牧乳业有限公司

2.项目资金来源和用途：项目概算总投资173.00万元。资金来源为中央财政补贴资金160.00万元，企业自筹资金13.00万元。财政补贴资金主要用于牧场种畜生产性能测定和国家核心育种场项目建设；自筹资金主要用于购买生产性能测定材料和繁育试剂等(资金概算详见附件4)。

3.项目建设内容和规模：国家DHI生产性能测定项目计划完成10000头以上成母牛生产性能6次以上测定任务，主要测定内容有产奶量、乳指标、体细胞、尿素氮等产奶指标，产犊间隔、泌乳天数、胎次奶量等繁育指标，305奶量、高峰奶量、高峰日、成年当量等奶牛生产性能指标，并出具DHI检测报告50份，形成解决方案50份，及时为牧场提供技术服务和指导。国家核心育种场生产性能测定项目计划完成1800头以上核心育种群生长性能和生产性能测定任务，主要测定内容有犊牛初生犊牛体重、2月龄犊牛体重、12月龄犊牛体重和体尺等生长发育指标以及成母牛核心群日均单产、305奶量、乳指标等遗传进展指标，培育种公牛等。

（二）肉牛测定项目总体建设内容和规模

1.项目实施主体：甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

2.项目资金来源和用途：项目概算总投资103.4万元，中央财政补助资金93万元，企业配套自筹10.4万元。项目资金主要用于1000头黑安格斯种牛繁殖性能（初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率等）、生长发育性能（体重、体高、背标厚度、眼肌面积等）、新建饲草料、疫病检测实验室、采购饲料、添加剂等。资金概算详见附件5。

3.项目建设内容和规模。计划完成种牛性能测定数量1000以上，主要测定种牛繁殖性能（初产年龄、产犊间隔、繁殖成活率等）、生长发育性能（体重、体高、背标厚度、眼肌面积等）数据。

三、项目资金安排

- 共补助资金253万元，其中甘肃农垦天牧乳业完成奶牛生产性能测定任务10000头以上，完成国家核心育种场生产性能测定项目计划1800头以上，补贴资金160万元；甘肃农垦饮马牧业完成肉牛生产性能测定任务1000头以上，补助资金93万元。

四、项目组织及保障措施

(一）加强组织领导。各企业建立相应的项目领导小组，加强项目协调管理，明确目标责任，完善制度建设，创新工作方法，确保项目顺利实施。

(二）加大监督检查。项目实施过程中，实施单位要建立项目测定工作台账，留存测定记录，每季度报送一次项目阶段性执行情况；各领导小组采用定期、不定期的方式，开展实地检查督导，对项目实施进度、工作台账等进行查看、调阅，确保项目测定工作按序保质保量完成。

（三）做好总结考核。项目完成后，各项目实施企业先行开展自查自验，向集团公司提交项目实施绩效评价报告等资料；集团公司牵头组织开展相关工作，并向上级部门报送总结等资料。

附件：1.甘肃农垦天牧乳业奶牛生产性能测定小组名单

2.甘肃农垦饮马牧业肉牛生产性能测定小组名单

3.甘肃农垦天牧乳业奶牛生产性能测定项目概算表

4.甘肃农垦饮马牧业肉牛生产性能测定项目概算表

5.甘肃天牧乳业2025年奶牛生产性能测定数据目标值

6.甘肃饮马牧业2025年肉牛生产性能测定数据目标值

7.甘肃农垦集团2025年种畜禽生产性能测定项目汇总表

附件1

甘肃农垦天牧乳业奶牛生产性能测定小组名单

组  长：

何  林  庄园牧业董事、董事长，天牧乳业公司董事、总经理

副组长：

热  沙  庄园牧业董事、总经理

王金龙  天牧乳业副总经理

成  员：

路  强  金川区农业农村局畜牧兽医服务中心副主任

陈世伟  DHI实验室主任

姜  徽  DHI实验室技术员

李晓锐  DHI实验室技术员

曹富盛  天牧乳业公司奶牛场技术场长

李  鹏  天牧乳业公司奶牛场生产场长

马建勇  天牧乳业公司饲养部主管

刘雷雷  天牧乳业公司后备牛部主管

附件2

甘肃农垦饮马牧业肉牛生产性能测定小组名单

组  长：

李贵斌  党支部书记、董事长

副组长：

李春盛  党支部副书记、董事、总经理

王肃东  党支部副书记、工会主席、监事会主席

成  员：

刘乐乐  生产管理部副部长

张慧强  生产管理部副部长

关伟廷  综合管理部一级业务主办

赵仕云  育种中心主任

李宇飞  核心育种场资料员

附件3

甘肃农垦天牧乳业奶牛生产性能测定项目

概算表

| 表3-1 奶牛DHI测定项目投资概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目实施内容 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 概算投资 |  |  | 资金来源 |
| 一 |  | 实验耗材 |  |  |  |  |  |  | 376,692.00 |  |  |  |
| 1 |  | 体细胞染液 |  | 桶 |  | 48 |  | 3,257.00 | 156,336.00 |  |  | 财政资金 |
| 2 |  | RBS清洗剂 |  | 桶 |  | 3 |  | 5,760.00 | 17,280.00 |  |  |  |
| 3 |  | 体细胞质控样 |  | 套 |  | 6 |  | 2,972.00 | 17,832.00 |  |  |  |
| 4 |  | 防腐剂 |  | 桶 |  | 26 |  | 1,260.00 | 32,760.00 |  |  |  |
| 6 |  | 采样瓶 |  | 个 |  | 8000 |  | 1.40 | 11,200.00 |  |  |  |
| 7 |  | 生化检测试剂盒 |  | 盒 |  | 7 |  | 9,000.00 | 63,000.00 |  |  |  |
| 8 |  | 牛奶试剂条 |  | 条 |  | 1219 |  | 15 | 18,284.00 |  |  |  |
| 9 |  | 牛奶试剂条 |  | 条 |  | 4000 |  | 15 | 60,000.00 |  |  | 自筹资金 |
| 二 |  | 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  | 329,908.00 |  |  |  |
| 1 |  | 旋风式样品磨CT293 |  | 个 |  | 1 |  | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  | 财政资金 |
| 2 |  | 牛奶微量元素分析仪 |  | 套 |  | 1 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |
| 3 |  | 泵膜 |  | 套 |  | 2 |  | 6,112.00 | 12,224.00 |  |  |  |
| 4 |  | 搅拌棒 |  | 套 |  | 1 |  | 5,936.00 | 5,936.00 |  |  |  |
| 5 |  | 设备保养配件 |  | 套 |  | 1 |  | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |
| 6 |  | 牛奶取样器 |  | 个 |  | 20 |  | 120 | 2,400.00 |  |  |  |
| 7 |  | 洗板机 |  | 台 |  | 1 |  | 55,348.00 | 55,348.00 |  |  |  |
| 8 |  | 电子分析天平（高精度） |  | 台 |  | 1 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |
| 9 |  | 采样瓶自动加药装置 |  | 套 |  | 1 |  | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |
| 三 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  | 53,400.00 |  |  |  |
| 1 |  | 标准物质费用 |  | 套 |  | 24 |  | 1,850.00 | 44,400.00 |  |  | 财政资金 |
| 2 |  | 财务决算审计费 |  | 项 |  | 1 |  | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |
| 3 |  | 专家评审费 |  | 项 |  | 1 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |
| 4 |  | 器皿（设备）校准费 |  | 套 |  | 1 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,000.00 |  |  |  |
| 表3-2 核心育种场项目投资概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目实施内容 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  | 概算投资 | 资金来源 |  |  |
| 一 | 实验耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,965.00 |  |  |  |
| 1 | 冻精 |  | 支 |  | 2129 |  | 85 |  |  | 180,965.00 | 财政资金11.1万元，自筹7万元 |  |  |
| 二 | 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,000.00 |  |  |  |
| 1 | 智能项圈 |  | 套 |  | 1000 |  | 650.00 |  |  | 650,000.00 | 财政资金 |  |  |
| 2 | 奶厅识别控制器 |  | 套 |  | 2 |  | 38,000.00 |  |  | 76,000.00 | 财政资金 |  |  |
| 3 | 兽用B超机 |  | 台 |  | 1 |  | 45,000.00 |  |  | 45,000.00 | 财政资金 |  |  |
| 4 | 运动场旋耕机 |  | 台 |  | 1 |  | 15,000.00 |  |  | 15,000.00 | 财政资金 |  |  |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 1 | 测定设备校准费 |  | 套 |  | 1 |  | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 | 财政资金 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,965.00 | 财政补贴资金90万元，自筹7万元 |  |  |

- 附件4 - 甘肃农垦饮马牧业肉牛生产性能测定项目概算表 序号; 名称; 单位; 数量; 总价 （万元）; 资金分配（万元）. 财政资金; 自筹资金. 一; 称重系统; 套; 1; 11.8; 11.8; 0. 1; 指示器-E7i; 台; 2; 4.8; 4.8; 0. 2; 传感器; 套; 2; 4.4; 4.4; 0. 3; 2.5米称重站立平台; 个; 2; 2.6; 2.6; 0. 二; 称重通道改造; 米; 500; 10; 10; 0. 三; 生产物资采购; 吨; 266; 55.1; 48.2; 9.9. 1; 采购玉米; 吨; 60; 16.8; 10; 6.8. 2; 采购豆粕; 吨; 50; 19; 19; 0. 3; 采购秸秆; 吨; 110; 10.45; 10.35; 0.1. 4; 采购母牛精料; 吨; 40; 8.85; 8.85; 0. 5; 采购饲料添加剂; 吨; 6; 26; 23; 3. 四; 项目审计费; 次; 1; 0.5; 0; 0.5. 合计; 103.4; 93; 10.4.

附件5

甘肃农垦天牧乳业2025年奶牛生产性能

测定数据目标值

表5-1  国家奶牛DHI测定数据目标值

| 序号 | 参测项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续6次以上测定数量 | 头 | ≥10000 |  |
| 2 | 参测牛群日单产 | kg | ≥34 |  |
| 3 | 高峰奶量 | kg | ≥43 |  |
| 4 | 305 奶量 | kg | ≥9800 |  |
| 5 | 乳脂率 | % | ≥3.8 |  |
| 6 | 乳蛋白率 | % | ≥3.2 |  |
| 7 | 体细胞数 | 万个/ml | ≤15 |  |

表5-2  奶牛核心育种场生产性能测定数据目标值

| 序号 | 参测项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产性能测定指标≥1800头 | 初生犊牛 | 头 | ≥600 |  |
| 2 |  | 断奶犊牛 | 头 | ≥450 |  |
| 3 |  | 12月龄后备牛 | 头 | ≥350 |  |
| 4 |  | 成母牛核心群DHI测定 | 头 | ≥400 |  |
| 5 | 遗传进展指标 | 305天奶量 | kg | ≥10000 |  |
| 6 |  | 乳脂率 | % | ≥3.8 |  |
| 7 |  | 乳蛋白率 | % | ≥3.2 |  |

附件6. 甘肃农垦饮马牧业2025年肉牛生产性能 测定数据目标值 序号; 名称; 单位; 数量; 总价 （万元）; 资金分配（万元）. 财政资金; 自筹资金. 一; 称重系统; 套; 1; 11.8; 11.8; 0. 1; 指示器-E7i; 台; 2; 4.8; 4.8; 0. 2; 传感器; 套; 2; 4.4; 4.4; 0. 3; 2.5米称重站立平台; 个; 2; 2.6; 2.6; 0. 二; 称重通道改造; 米; 500; 10; 10; 0. 三; 生产物资采购; 吨; 266; 55.1; 48.2; 9.9. 1; 采购玉米; 吨; 60; 16.8; 10; 6.8. 2; 采购豆粕; 吨; 50; 19; 19; 0. 3; 采购秸秆; 吨; 110; 10.45; 10.35; 0.1. 4; 采购母牛精料; 吨; 40; 8.85; 8.85; 0. 5; 采购饲料添加剂; 吨; 6; 26; 23; 3. 四; 项目审计费; 次; 1; 0.5; 0; 0.5. 合计; 103.4; 93; 10.4.

| 附件7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃农垦集团2025年种畜禽生产性能测定项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：甘肃省农垦集团有限责任公司 |  |  |  |  | 填报日期：2025年6月23日 |  |  |  |  |  |
| 县（区） | 项目类型 | 承担单位 | 建设地点 | 建设内容 | 法人代表 | 联系电话 | 投资构成（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 中央资金 | 市县 配套 | 自筹 |
| 金川区 |  | 甘肃农垦天牧乳业有限公司 | 金昌市金川区 | 项目计划完成10000头以上奶牛生产性能测定任务；完成1800头以上核心育种群生长性能和生产性能测定任务 | 何林 | 13109388856 | 173 | 160 | 0 | 13 |
| 玉门市 |  | 甘肃农垦饮马业有限责任公司 | 玉门市 | 项目计划实施测定安格斯种牛生产性能1000头。主要分析不同生长阶段牛只日增重、体尺、体重等生长发育情况；对核心群母牛分析其繁殖性能，主要包括产犊难易度、死胎、流产率、产犊难易度、生产后裔性状表现等：种公牛主要测定日增重、背标厚度和眼肌面积，分析肌内脂肪含量等。 | 黄旺洲 | 17393529161 | 103.4 | 93 | 0 | 10.4 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 276.4 | 253 |  | 23.4 |
| 单位联系人：贠宗芳 联系电话：15095429851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |